Znak sprawy: GKB.7330/ZP1/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla ofert w przetargu nieograniczonym na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych O wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nowy Korczyn marzec 2008 Spis treści: Części: I Nazwa i adres zamawiającego; II Tryb zamówienia; III Opis przedmiotu zamówienia; IV Termin wykonania zamówienia; V Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków; VI Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; VII Informacja o sposobie porozumiewania się. Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów; Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami; VIII Wymagania dotyczące wadium; IX Termin związania ofertą; X Opis sposobu przygotowania ofert; XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; XII Opis sposobu obliczenia ceny; XIII Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert; XIV Informacja o formalnościach po wyborze oferty; XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; XVI Istotne postanowienia umowy; XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Część I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Nowy Korczyn

28 – 136 Nowy Korczyn ul. Krakowska 1

województwo świętokrzyskie

powiat buski

REGON: 291010429 NIP 655-18-75-335

tel. (041) 377-10-03, fax. (041) 377-10-44.

Internet: http:// www.nowykorczyn.pl, e-mail: inwestycje@nowykorczyn.pl

Część II. Tryb zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 
 w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot     określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Część III. Opis przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie wg CPV: 45.45.20.00-0, 45.45.30.00-7

Przedmiotem zamówienia publicznego jest :

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostaną prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów”.

3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- termoizolacja ścian z wyprawą elewacyjną, w tym m.in.:

- przygotowanie starego podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach,

ocieplenie budynków płytami styropianowymi, obróbki blacharskie, remont              schodów zewnętrznych, zadaszenie nad fosą.

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót do wykonania, w projekcie budowlanym oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej s.i.w.z.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza 
    budowy, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

Uwaga:   Wykonawca  winien   się   zapoznać  z  dokumentacją  przetargową i zaistnienie  ewentualnych  niezgodności lub braków  zgłosić  zamawiającemu  w  trybie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inne  uwarunkowania :

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż te przyjęte w  przedmiarze robót, jednak o parametrach i jakości nie gorszych od  posiadanych przez  materiały zaproponowane przez zamawiającego. W ofercie należy określić   parametry i producenta przyjętych materiałów zamiennych.

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez wykonawcę części robót

podwykonawcom pod warunkiem, że wykonawca wskaże w ofercie części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3. Istnieje możliwość wykonywania robót w godzinach popołudniowych ( na

wydłużonej zmianie ) po każdorazowym uzgodnieniu z kierownictwem obiektu.

4. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren  prowadzonych robót.

5.  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć otoczenie budynku ( chodniki , drogi , itp.) przed zabrudzeniem i uszkodzeniem a po zakończeniu robót uporządkować, oczyścić i doprowadzić je do stanu pierwotnego .

6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizacja i  BHP  na  terenie

prowadzonych robót – w oparciu o istniejące aktualne normy i przepisy.

Część IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie wymaganym: 3 miesiące ( 90 dni) od daty zawarcia umowy.

# Część V.  Warunki udziału w  postępowaniu  oraz  sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki:

- Są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie

z wymaganiami ustawowymi .

Ocena spełnienia warunku  - dostarczenie  dokumentu  opisanego w Części VI

punkt II, podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (  siwz  ).

2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Ocena spełnienia warunku  – wykonanie w ciągu ostatnich 5  lat  przed dniem

wszczęcia przedmiotowego postępowania, a  jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych     odpowiadających  swoim  rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia( wykonanie lub remont elewacji).

3.  Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania  zamówienia.

Ocena  spełnienie  warunku   –  na  podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym

mowa w części VI  pkt  II  ppkt 10 siwz.

4.  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunku - dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, należącym doOIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności   cywilnej.

5. Znajdują  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia.

Ocena spełnienie warunku   –  na podstawie  oświadczenia  wykonawcy,  o którym

mowa w części VI pkt.II ppkt 10.

6. Nie  podlegają wykluczeniu z postępowania o  udzielenie  zamówienia.

Spełnienie warunku –  nie podleganie wykluczeniu z  postępowania na podstawie

Art. 24,  ust. 1 i ust. 2  ustawy  Prawo zamówień publicznych  –  w   przypadku

Wykonawców działających wspólnie  ( spółka cywilna,  konsorcjum,   itd.) dotyczy

każdego współwykonawcy z osobna.

7. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Ocena spełnienie warunku- złożenie oświadczenia zgodnie z zapisami Części VI , pkt I ppkt  5 .

Część VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien dostarczyć:

I. Dokumenty składające się na ofertę:

- Oryginał  Oferty przetargowej  sporządzonej  na formularzu ofertowym

stanowiącym Załącznik  Nr 1  do siwz.

- Pełnomocnictwo (oryginał) ( udzielone przez wszystkich wykonawców

ubiegających  się wspólnie  o  zamówienie  ) do  reprezentowania  podmiotów    występujących  wspólnie  ( spółki  cywilne,  konsorcja  )  –  z  powyższego

dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

- Wykaz robót ( części zamówienia ), które Wykonawca będzie wykonywał przy

pomocy podwykonawców.

4.   Wykaz materiałów  – w  przypadku  zastosowania przez wykonawcę  materiałów  innych  niż  te  zaproponowane  przez  zamawiającego – z wyszczególnieniem  danych określonych w  Części  III pkt   „ inne  uwarunkowania”  ppkt 1 niniejszej siwz.

5.   Oświadczenie Wykonawcy( złożone na formularzu Oferta przetargowa  -  Załącznik   Nr 1 do siwz),   że:

-     zdobył  informacje konieczne do sporządzenia oferty;

- zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych   warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy ( zał. nr 4 do siwz);

II.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu:

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie

Do ewidencji działalności gospodarczej (  w  przypadku  przedsiębiorców

Występujących wspólnie –  m.in.  spółki  cywilne,  konsorcja  –  zaświadczenie

o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej lub  odpis z właściwego

rejestru każdego ze wspólników)  –  wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

7.Oświadczenie  o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

( załącznik nr 2 ), a ponadto :

  - Kserokopia odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych  kierownika budowy;

7.2  Aktualne zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy;

7.3 Oświadczenie o gotowości kierownika budowy do pełnienia tej funkcji w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia    (załącznik nr 3 do siwz).

8.  Wykaz wykonanych przez  wykonawcę  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres  prowadzenia

działalności jest krótszy – w  tym okresie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wykonanie lub remont elewacji) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

9.  Dokumenty  potwierdzające, że  wymienione  -  zgodnie  z  p. 9  -  roboty  zostały  wykonane należycie ( referencje zamawiających, ewentualnie kopie  protokółów odbioru).

10.   Oświadczenie w trybie Art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo  zamówień publicznych

( Dz.  U.  Nr  223 z  2007 r.  poz. 1655),   zwanej   dalej    pzp   -  Załącznik Nr 2  do nin. siwz.

W   przypadku   wykonawców   składających    ofertę   wspólnie    ( spółka  cywilna, konsorcjum,  itd.)  każdy  ze  współwykonawców  składa  oświadczenie oddzielnie.

Ocena spełnienia warunków będzie polegać  na  sprawdzeniu  kompletności
 i poprawności złożonych dokumentów  i oświadczeń według zasady spełnia/ nie spełnia.

Część VII - Informacja o sposobie porozumiewania się.

Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba wpłynęła na mniej niż  6 dni przed terminem składania

ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim   wykonawcom, którym przekazał  siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na  stronie internetowej,  na  której została udostępniona siwz -    www.nowykorczyn.pl.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach  może w każdym czasie

przed upływem terminu do składania ofert, dokonać modyfikacji  treści niniejszej  siwz

(z zastrzeżeniem art. 38  ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych).

Dokonaną  w  ten  sposób  modyfikację  przekaże niezwłocznie wszystkim

wykonawcom,  którym przekazano siwz oraz zamieści  ją na stronie

internetowej – www.nowykorczyn.pl

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji  treści siwz  niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i o  jego przedłużeniu   zawiadomi  wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści tę  informację na stronie  internetowej  -  www.nowykorczym.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została  niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy, tel. 041/3771003

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1300.

Część VIII – Wymagania dotyczące wadium.

Nie pobiera się wadium.

Część IX – Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres   30 dni.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą należy  wpisać  w  formularzu  ofertowym,   stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz.

Część X – Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta  powinna  być sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

2.   Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej siwz.

- Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku polskim, napisana czytelnie, trwałą techniką   i   podpisana przez  osobę(y)  upoważnioną(e)  do reprezentowania firmy na  zewnątrz  i zaciągania  zobowiązań  w  wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Oferta winna zawierać kosztorys ofertowy.

Każda, zawierająca informacje, strona  kosztorysu  ofertowego i załączników

winna być podpisana  przez Wykonawcę ( osobę podpisującą ofertę).

Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane

przez osobę(y) podpisującą ofertę.

4.   Cenę ofertową wykonania zamówienia, wynikającą z kalkulacji kosztów, należy podać na formularzu Oferta.

5. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty –  w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - wymagane odpowiednimi postanowieniami Części VI niniejszej siwz.

Uwaga: za  brak dokumentu traktowane będzie złożenie dokumentu

w niewłaściwej formie (np. kserokopia nie poświadczona przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”).

6.  Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą  o  udzielenie  zamówienia winni

ustanowić  pełnomocnika ( lidera )  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu

o udzielenie niniejszego zamówienia  albo do reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: W dokumencie stwierdzającym  ustanowienie  pełnomocnika przez

wszystkich wykonawców ( wspólników )  dla konkretnego zamówienia publicznego  winien  być  również  określony zakres pełnomocnictwa, wynikający   z  art. 23 ust. 2  ustawy  pzp  ( Dz.U.  z  2007 r.  Nr  223   poz. 1655),   tj.  powinno  być  określone,  czy  pełnomocnik   ma   upoważnienie    wykonawców    do reprezentowania ich w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, czy też  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7.  W przypadku wykonawców  wspólnie ubiegających się  o  zamówienie  ( np. spółka cywilna,   konsorcjum ) każdy  z  wykonawców oddzielnie musi udokumentować , że nie  podlega wykluczeniu  na  podstawie art. 22  i  24 pzp,  tj. do oferty  powinny być załączone oświadczenia  i dokumenty wskazane w Części VI pkt II ppkt 6 i 11siwz  odrębnie  w  odniesieniu do każdego z   wykonawców,   natomiast   pozostałe dokumenty  i  oświadczenia wykonawcy mogą złożyć jako jeden wspólny  komplet .

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U.  z 2006r. Nr 87, poz. 605).

9.  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył we własnym zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp.

10.  Wykonawca winien  zastrzec , nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,

informacje stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa ( jeżeli taka wystąpi)

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – przez tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11  ust. 4   ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  ( tekst  jednolity Dz. U. z  2003r. Nr 153  poz. 1503

z  późn. zmianami )  rozumie się nieujawnione do wiadomości  publicznej  informacje  techniczne, technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa  lub  inne    informacje posiadające wartość gospodarczą  co  do  których  przedsiębiorca   podjął niezbędne  działania w  celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie odnośnie  informacji, które nie  mogą  być udostępnione,

gdyż  stanowią  tajemnice przedsiębiorstwa wykonawca winien złożyć na

formularzu  ofertowym,  w  przeciwnym  razie  cała oferta zostanie ujawniona.

Wykonawca  w szczególności nie może zastrzec  informacji dotyczących ceny,

Terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofercie (Art. 86

ust. 4 ustawy pzp.).

11.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

Koperta powinna być zaadresowana:

Urząd Gminy w Nowym Korczynie

28 – 136 Nowy Korczyn

Ul. Krakowska 1

i opatrzona napisem:

## Przetarg nieograniczony – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie - nie otwierać przed 23.04.2008r. godz. 1200

Kopertę  (opakowanie)  zaopatrzyć  w  adres  zwrotny   wykonawcy,      umożliwiający odesłanie  oferty  uszkodzonej  lub  złożonej  po  wyznaczonym  terminie składania ofert. Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu.

12.  Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert, zmienić lub

wycofać złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,  że  zamawiający  otrzyma ( przed terminem składania  ofert ) ofertę  zamienną ( zamknięta koperta

oznaczona  napisem  „zmiana” )  lub  pisemne  powiadomienie  o  wycofaniu  oferty.

# Część XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.   Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

23.04.2008r. do godziny  1145

w Sekretariacie  Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ( I piętro, pok. nr 5).

3.   Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.   Oferty nadesłane pocztą  będą  przyjęte pod  warunkiem dostarczenia  ich przez

pocztę w określonym wyżej terminie.

5.   Oferty, które zostaną  dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym,

tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą

dopuszczone do przetargu i zostaną  zwrócone oferentowi z  adnotacją

o treści:  „ofertę otrzymano w stanie uszkodzonym  –  nie podlega  rozpatrzeniu”

6.   Publiczne otwarcie ofert  przez Komisję przetargową nastąpi dnia

23.04.2008r. o godzinie 1200

w  Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie 28-136 Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 sala narad II p. pok. nr 13).

7.  Otwarcie ofert jest jawne.

8.   W przypadku złożenia oferty zamiennej oferta pierwotna  będzie wycofana

z przetargu bez otwierania  i zostanie zwrócona oferentowi po zamknięciu części

„ publiczne badanie ofert ”.

9.   Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

Rachunkowe w obliczeniu ceny ( zgodnie z art. 88 pzp) i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawców, którzy złożyli oferty.

Część XII – Opis sposobu obliczenia ceny.

- Obliczając cenę oferty należy wyszczególnić wszystkie elementy składowe,  jakie

będą niezbędne do zrealizowania  zamówienia, podać ich cenę ( w przypadku

powierzenia części robót podwykonawcom roboty te powinny być skalkulowane

odrębnie  i  podane ich wartości )  oraz  wykonania  całego przedmiotu zamówienia

objętego przetargiem.

### Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena  oferty  winna  obejmować wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia, w szczególności:

a)  wartość robót określoną w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ;

b)  koszty, które wykonawca pokryje we własnym zakresie, w tym m.in.:

- urządzenia placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, p-poż, bhp, itp.;

- sporządzenia planu BIOZ;

- utrzymania czystości w miejscach prowadzonych robót  i przywrócenia

otoczenia budynku do stanu pierwotnego;

4)  ubezpieczenia budowy i robót;

5)  transportu i składowania gruzu, odpadów, itp.;

6)  likwidacji i uporządkowania terenu budowy;

c)  ustawowo wymagany podatek VAT;

- Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie ,brutto tj. łącznie z podatkiem VAT, z wyszczególnieniem  zakresu robót do wykonania    przez  podwykonawców  i dla całości zamówienia.

Cena  ofertowa nie może być dowolnie  deklarowaną  wielkością pieniężną  lecz

musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia zamawiającemu

zastrzeżeń co do zakresu robót w przypadku, gdy stwierdzi braki niezbędnych,

jego zdaniem, czynności lub robót, które, zgodnie z normami, muszą być

uwzględnione w siwz.

6.  Pominięcie jakiegokolwiek  zakresu prac wynikających ze  siwz traktowane będzie    jako złożenie oferty niepełnej,  niezgodnej  z  wymogami  siwz  i  taka oferta zostanie odrzucona.

# Część XIII – Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi  kryteriami

i współczynnikami wag ( znaczeniem) do tych kryteriów:

- cena wykonania zamówienia                        100   %

2.  Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie  odrzuconych otrzyma 100  punktów.

Oferty proponujące  ceny  wyższe  otrzymają  proporcjonalnie  mniej  punktów,

wyliczonych wg wzoru:

oferta z ceną najniższą

x  =  --------------------------------  x  100  x znaczenie (100%)

oferta badana

3.  Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą  ilość  punktów

procentowych obliczonych wg powyższego wzoru.

# Część XIV – Informacja o formalnościach po wyborze oferty.

1. Po wyborze oferty Zamawiający dokona formalności zgodnie z Art. 92 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , powinien przybyć we wskazane w piśmie akceptującym miejsce i w terminie ( nie krótszym niż 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o wyborze oferty najkorzystniejszej) celem podpisania umowy (umów)  o treści określonej  w załączniku Nr 4 pod rygorem utraty wadium na rzecz zamawiającego.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród  pozostałych ofert, bez przeprowadzania  ich ponownej oceny.

Część XV – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XVI – Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte są  we wzorze umowy stanowiącym

Załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte

materiały, na okres nie krótszy niż 5 lat oraz rękojmi  za wady fizyczne robót

i użyte materiały na okres nie krótszy niż  5  lat.

#### Część XVII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W  niniejszym postępowaniu oferentom przysługuje prawo do protestu.

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są  w  art. 179 -183 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją  mają  zastosowanie  przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego.

Nowy Korczyn 31.03.2008 r.			Zatwierdzam

……………………………….

Załączniki:

- Formularz oferty  -  zał. nr 1;

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  pzp  -  zał. nr  2;

- Oświadczenie (Część VI  p.II,  podp. 8.3   siwz)  -  zał. nr  3;

- Wzór umowy  - zał. nr 4;

5.        Projekt budowlany – zał. nr 5 wraz z rys. nr 7,8,9,10,11,12,13

6.        Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót  -  zał. nr 6

7         Przedmiar robót zał, nr 7

Załącznik Nr 1 do SIWZ

# Znak sprawy GKB.7330/ZP1/08

OFERTA

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY ( pełna nazwa -adres - NIP - REGON) | Gmina Nowy Korczyn 28 – 136 Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 województwo świętokrzyskie powiat buski REGON: 291010429 NIP 655-18-75-335 tel. (041) 377-10-03, fax. (041) 377-10-44. |
| WYKONAWCA ( pełna nazwa -adres - NIP - REGON, telefon, faks ) | .............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ............................................................................... |
| CENA OFERTOWA BRUTTO W ZŁ /cyfrowo/ /słownie/ /w tym podatek VAT / | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................ .....................% |
| OFEROWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA | ................................................................................ (3 miesiące od daty zawarcia umowy) |
| OFEROWANY OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI | .................................................................................lat (min.5 lat) |
| TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ | 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. |
| OŚWIADCZENIE: | Oświadczam, że: Zdobyłem informacje konieczne do sporządzenia oferty; zapoznałem się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy ( zał. nr 4 do siwz); |
| PODPISY (osób upoważnionych do podpisywa- nia dokumentów przetargowych) | ................................................................................................ podpisy ........................................ dnia..................................2008r. miejscowość |

Znak sprawy: GKB.7330/ZP1/08

Załącznik nr 2 do SIWZ

## Oświadczenie

w  trybie  art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4  ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres wykonawcy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie  w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności;

2.   posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.   znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4.   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia *).

........................................                              ........................................................................

( data )                                                                                      ( czytelny podpis  wykonawcy)

*)  w szczególności dotyczy wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych   (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

# Znak sprawy GKB.7330/ZP1/08

# Załącznik Nr  3 do SIWZ

# O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że w przypadku wybrania w przetargu nieograniczonym na na ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie  oferty firmy       ......................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

podejmę się funkcji kierownika budowy w okresie realizacji niniejszego zamówienia.

..........................................................

(imię, nazwisko, podpis kierownika budowy)

- projekt -                                                            Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa Nr .........  /2007

zawarta w dniu ................................... 2008 roku w nowym Korczynie pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, 
z siedzibą w Nowym Korczynie przy ul. Krakowskiej 1, reprezentowaną przez :

1. Wójta Gminy Nowy Korczyn	- Wiktora Kwasa

2. Skarbnika Gminy Nowy Korczyn – Bogusławę Gałuszyńsaką

zwanych w dalszej części umowy Zamawiającym, z jednej strony a

..........................................................................................................................................

Prowadząc firmę ..........................................................................................................; NIP .......................................; Regon: ............................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655./, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie robót budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Szkoły podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów.

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót do wykonania, kosztorysie nakładczym oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót, które to dokumenty są załącznikami do umowy

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy, 
   demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót.

§ 2

Termin realizacji.

1. Przedmiot umowy realizowany będzie do dnia ................................. r.

2. Protokólarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Wynagrodzenie umowne.

1. Za zakończony i odebrany przedmiot umowy wynagrodzenie umowne brutto zawierające obowiązujący podatek VAT wynosi ........................................................... złotych.

/ słownie: ............................................................................................................/.

2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko i wyłącznie z uwagi na uzgodnione między Stronami korekty zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego 
w § 1.

3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć, 
a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych z zastosowaniem stawek jednostkowych z oferty Wykonawcy, przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

W tym celu sporządzona zostanie odrębna umowa na wykonanie robót dodatkowych, przy czym wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości umowy zasadniczej.

4. Ustalone wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie roboty towarzyszące występujące podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie fakturami przejściowymi za prawidłowo zrealizowane części zamówienia, w okresach miesięcznych w wysokościach adekwatnych do postępu robót realizowanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizacja przez Zamawiającego faktur częściowych nie oznacza akceptacji robót objętych fakturami w ramach częściowego ich odbioru.

6. Wynagrodzenie uregulowane zostanie w terminie 14 dni od daty złożenia faktury 
w siedzibie Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1.1 zapewnienia nadzoru inwestorskiego, poprzez wskazanie Inspektora Nadzoru.

1.2 dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia pisemnego przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy.

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca wskaże kierownika/ów budowy odpowiedzialnego/ych za wykonanie robót na okres ich wykonywania oraz taki okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

3. Plac budowy zorganizuje na własny koszt Wykonawca.

4. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w należytym porządku.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót i usuwania wad zapewnia wszelkie osłony, ogrodzenia, oświetlenia i znaki niezbędne dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

6. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco informować Inspektora Nadzoru 
o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, termin wykonania oraz zmianę wynagrodzenia.

7. Wykonawca będzie współpracował z Inspektorem Nadzoru w celu uniknięcia lub zredukowania skutków okoliczności wymienionych w pkt 6 niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są lub przewiduje się wykonywanie prac związanych z realizacją umowy.

9. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ związane 
z wyrządzeniem jakichkolwiek szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.

10. Po zakończeniu robót, w terminie 4 dni po końcowym odbiorze Wykonawca winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci, a plac budowy przekazać Zamawiającemu.

11. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 
w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego budowy, warunkami hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w wodę, energię elektryczną i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej.

§ 6

Podwykonawcy

1. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

§ 7

Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru.

1. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru oddzielnym pismem, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

2. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora Nadzoru wymagają formy pisemnej.

3. Inspektor Nadzoru może w czasie trwania robót polecić na piśmie usunięcie z budowy w ustalonym terminie materiałów, które nie są zgodne pod względem jakości 
z wymaganiami umowy i zastąpienie ich odpowiednimi i właściwymi. W przypadku, gdyby Wykonawca nie zastosował się do tego polecenia, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub też potrącić poniesione koszty z Jego wynagrodzenia.

4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania ilości i jakości wykonanych robót

i powiadamiania Wykonawcy o ich ewentualnych wadach niezwłocznie po ich wykryciu nie czekając na odbiory.

5 Sprawdzanie robót przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

6. Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania poleceń o poddaniu testom i badaniom jakości, wagi i ilości użytych materiałów.

7. Inspektor Nadzoru potwierdza usunięcie wad.

8. Inspektor Nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową lub usunięcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków 
i instrukcji.

9. Inspektor Nadzoru sprawdza fakturę rozliczającą umowę w ciągu 2 dni i potwierdza do wypłaty.

10. Inspektor Nadzoru potwierdza zakończenie robót i o fakcie tym powiadamia Zamawiającego na piśmie.

11. Postanowienia powyższych punktów w niczym nie ograniczają zakresu praw
i obowiązków Inspektora Nadzoru w zakresie nadzorowania budowy, wynikających 
z ustawy - Prawo budowlane.

§ 8

Odbiory.

1. W czasie trwania robót będą dokonywane następujące odbiory:

1.1 odbiór częściowy ,

1.2 odbiór końcowy,

1.3 odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ).

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty ulegające zakryciu.

3. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Z odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał wszelkie ustalenia wynikłe w trakcie przeprowadzonego odbioru.

4. Odbiór końcowy będzie polegać na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót .

5. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego i polegał będzie na ostatecznym sprawdzeniu jakości wykonanych robót.

6. Fakt wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie oraz zawiadamia pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym atesty na zastosowane materiały i deklaracje zgodności, itp.

8. Do udziału w odbiorach każda ze stron może powołać rzeczoznawców na własny koszt.

9. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru, który zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru oraz spis wad z terminem ich usunięcia. Protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele obydwu stron. Każda Strona otrzymuje egzemplarz protokołu.

10. Wykonawca sporządza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, fakturę stanowiącą rozliczenie całości robót objętych umową, potwierdzonych odbiorem końcowym pod względem ilości i jakości.

11. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż określają to terminy ustalone w protokole odbioru.

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z protokółów Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. O zamiarze tym powiadamia Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osoby trzecie zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Odbiór końcowy nie może być dokonany jeżeli stwierdzone wady i inne naruszenia ustaleń umownych spowodują, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, obniżenie zdolności użytkowej wykonanych robót. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, że wady 
i inne naruszenia ustaleń umownych nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może :

13.1 gdy wady te nie uniemożliwiają użytkowania wykonanego obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej i technicznej robót,

13.2 gdy wady te uniemożliwiają użytkowanie wykonanego obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, żądać wykonania robót po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

14. Odbiór może być przerwany z powodu istotnych błędów w wykonawstwie, do czasu ich usunięcia.

§ 9

Gwarancja

1. Wykonawca po zakończonych robotach udzieli Zamawiającemu gwarancji na piśmie na wykonane roboty na okres ........... od daty dokonania odbioru końcowego robót.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót.

3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w przewidzianym terminie Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z powyższego obowiązku zawiadomienia, a zwłoka spowoduje zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

6. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo dla tych robót.

§ 10

Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne, odsetki.

1. Za opóźnienie zapłaty należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury, należą się odsetki ustawowe.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne za :

2.1 zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

2.2 zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne za :

3.1 zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego robót 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

3.2 zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego w protokóle na usunięcie wad.

3.3 zwłokę w przejęciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez  Stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłacenia kary.

5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary pieniężnej może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

6. Niezależnie od powyższego Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za niewłaściwe wykonanie zadania do wysokości faktycznie poniesionych szkód.

§ 11

Odstąpienie od umowy.

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza istotne postanowienia niniejszej umowy, powodując utratę zasadniczych korzyści z niej wynikających. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Stronę odstępującą od umowy odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

2. Zamawiający może odstąpić w szczególności od umowy jeżeli :

2.1 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosi zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

2.2 Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

2.3 Wykonawca zaniechał wykonania umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy od dwóch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

2.4 Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Inspektora Nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

2.5 W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 2.2, 2.3, 2.4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10.000,00zł.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:

3.1 Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzeń za wykonane roboty w ciągu jednego miesiąca od terminu płatności ustalonego w warunkach umowy,

3.2 Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

3.3 W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 3.1, 3.2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10.000,00zł.

4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 2 pkt 2.5 oraz ust. 3 pkt 3.3 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za niewłaściwe wykonanie zadania do wysokości faktycznie poniesionych szkód.

5. Jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy z powodów wymienionych w § 10, ust.2, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty oraz zabezpieczyć obiekt i plac budowy.

6. Jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia wynagrodzenia prac wykonanych na poczet kar umownych.

7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty, materiały, sprzęt i inne rzeczy opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność  Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

8. Jeżeli realizacja umowy staje się niemożliwa na skutek zdarzeń całkowicie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że umowa stała się bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwłocznie roboty 
i odpowiednio zabezpieczy budowę. Zamawiający wypłaci wówczas Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za roboty zabezpieczające oraz likwidację placu budowy.

§ 12

Rozstrzyganie sporów.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

/ Dz.U. z 2007r Nr 223 poz 1655 / oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane między Stronami przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY		    						WYKONAWCA